[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **25** | **0** |  | **Муниципальная программа:** «Управление муниципальным имуществом Непского муниципального образования на 2017-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1**. Эффективное и рациональное использование муниципального имущества | | | | | | | | |
| 01 | Осуществление государственной регистрации права собственности Непского муниципального образования на объекты недвижимости | ед. | 0 | 10 | 1 | 9 | 90 | 10 |  |
| 02 | Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости. | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| **25** | **0** | **2** | **Мероприятие 2.** Увеличение доходной части бюджета Непского муниципального образования  (от арендной платы за использование объектов недвижимости, от продажи имущества) | | | | | | | | |
| 03 | Сдача в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности. | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Не сдавалось |
| 04 | Реализация имущества, находящегося в муниципальной собственности. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2017 год не запланировано |
| **25** | **0** | **3** | **Мероприятие 3.** Строительство здания администрации | | | | | | | | |
| 05 | Строительство здания администрации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2017 год не запланировано |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **25** | **0** | **00** | **0** | **«Управление муниципальным имуществом Непского муниципального образования на 2017-2019 годы»** | Администрация  Непского МО | 2017-2019 | 2017-2019 |  |  |  |
| 25 | 0 | 01 | 0 | Эффективное и рациональное использование муниципального имущества | Администрация  Непского МО | 2017-2019 | 2017-2019 | 10  1 | 1  0 |  |
| 25 | 0 | 02 | 0 | Увеличение доходной части бюджета Непского муниципального образования (от арендной платы за использование объектов недвижимости, от продажи имущества) | Администрация  Непского МО | 2017-2019 | 2017-2019 | 1  0 | 0  0 |  |
| 25 | 0 | 03 | 0 | Строительство здания администрации | Администрация  Непского МО | 2017-2019 | 2017-2019 | 0 | 0 |  |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета Непского муниципального образования

на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета Непского муниципального образования тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **25** | **0** | **00** | **0** | **00** | **«Управление муниципальным имуществом Непского муниципального образования на 2017-2019 годы»** | **всего** | **914** | **05** | **01** | **2500000000** | **200** | **2215,3** | **1661,5** | **347,7** | **15,7** | **20,9** |
| Администрация Непского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 01 | 0 | 01  02 | Эффективное и рациональное использование муниципального имущества | Администрация Непского МО | 914 | 05 | 01 | 2500100000 | 200 | 2215,3 | 1661,5 | 347,7 | 15,7 | 20,9 |
| 25 | 0 | 02 | 0 | 03  04 | Увеличение доходной части бюджета Непского муниципального образования (от арендной платы за использование объектов недвижимости, от продажи имущества) | Администрация Непского МО | 914 | 05 | 01 | 2500200000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 03 | 0 | 05 | Строительство здания администрации | Администрация Непского МО | 914 | 05 | 01 | 2500300000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2017 года

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **25** | **0** | **«Управление муниципальным имуществом Непского муниципального образования на 2017-2019 годы»** | **Всего** | **2215,3** | **347,7** | **15,7** |
| бюджет Непского муниципального образования | 2215,3 | 347,7 | 15,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета Непского муниципального образования | 2215,3 | 347,7 | 15,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |